## Лист1
b1 | b2 | b3 | b4 | c1 | c2 | q1 | q2 | q3 | q4 | y
12 | 14 | 16 | 18 | 5 | 7 | 0.25 | 0.3 | 0.26 | 0.2 | 0.6
Планирующий орган
| 12 | 14 | 16 | 18
12 | 0 | 2 | 4 | 6
14 | -2 | 0 | 2 | 4
16 | -4 | -2 | 0 | 2
18 | -6 | -4 | -2 | 0
Платежная матрица |  |  |  |  | Критерии
| П1 | П2 | П3 | П4 | Лаплас | Вальд | Гурвиц | Байес | Севидж
А1 | 0 | -10 | -20 | -30 | -15 | -30 | -12 | 0 | 0
А2 | -14 | 0 | -10 | -20 | -11 | -20 | -8 | 0 | 0
А3 | -28 | -14 | 0 | -10 | -13 | -28 | -11.2 | 0 | 0
А4 | -42 | -28 | -14 | 0 | -21 | -42 | -16.8 | 0 | 0
[5 empty] | -11 | -20 | -8 | 0 | 0

## Лист2
Пара- | Работы | [9 empty] | Срок выпол-
метры | [10 empty] | нения
| 1,2 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.6 | проекта t0
tij | 9 | 12 | 18 | 8 | 12 | 5 | 12 | 10 | 13 | 12
dij | 7 | 10 | 15 | 6 | 10 | 3 | 8 | 7 | 12 | 10 | 34
kij | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 0.08 | 0.15 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.5
Переменные | x12 | x13 | x14 | x24 | x25 | x34 | x36 | x45 | x46 | x56 | тн12 | то12 | тн13 | то13 | тн14 | то14 | тн24 | то24 | тн25 | то25 | тн34 | то34 | тн36 | то36 | тн45 | то45 | тн46 | то46 | тн56 | то56
Значения | 4 | 10 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 15 | 7 | 15 | 7 | 19 | 10 | 13 | 10 | 22 | 15 | 24 | 15 | 28 | 24 | 34
Ниж. Граница
Верх. Граница | [30 empty] | Количество средств: |  | 70
Функции | [30 empty] | Значения | Знак | Огранчиение
f=sum | [30 empty] | 0 | <= | 34
tо36 £ 34; | [30 empty] | 0 | <= | 34
tо46 £ 34 | [30 empty] | 0 | <= | 34
tо56 £ 34; | [29 empty] | 1 | 34 | <= | 34
tо12 - t н 12 ³ 7 | [10 empty] | -1 | 1 | [18 empty] | 7 | >= | 7
tо13 - t н 13 ³ 10 | [12 empty] | -1 | 1 | [16 empty] | 10 | >= | 10
tо14 - t н 14 ³ 15 | [14 empty] | -1 | 1 | [14 empty] | 15 | >= | 15
tо24 - t н 24 ³ 6 | [16 empty] | -1 | 1 | [12 empty] | 8 | >= | 6
tо25 - t н 25 ³ 10 | [18 empty] | -1 | 1 | [10 empty] | 12 | >= | 10
tо34 - t н 34 ³ 3 | [20 empty] | -1 | 1 | [8 empty] | 3 | >= | 3
tо36 - t н 36 ³ 8 | [22 empty] | -1 | 1 | [6 empty] | 12 | >= | 8
tо45 - t н 45 ³ 7 | [24 empty] | -1 | 1 |  |  |  |  | 9 | >= | 7
tо46 - t н 46 ³ 12 | [26 empty] | -1 | 1 |  |  | 13 | >= | 12
tо56 - t н 56 ³ 10 | [28 empty] | -1 | 1 | 10 | >= | 10
tо12 - t н 12 = 9 - 0,5x12 | 0.5 | [9 empty] | -1 | 1 | [18 empty] | 9 | = | 9
tо13 - t н 13 = 12 - 0,2x13 |  | 0.2 | [10 empty] | -1 | 1 | [16 empty] | 12 | = | 12
tо14 - t н 14 = 18 - 0,25x14 |  |  | 0.25 | [11 empty] | -1 | 1 | [14 empty] | 18 | = | 18
tо24 - t н 24 = 8 - 0,08x24 |  |  |  | 0.08 | [12 empty] | -1 | 1 | [12 empty] | 8 | = | 8
tо25 - t н 25 = 12 - 0,15x25 |  |  |  |  | 0.15 | [13 empty] | -1 | 1 | [10 empty] | 12 | = | 12
tо34 - t н 34 = 5 - 0,1x34 | [5 empty] | 0.1 | [14 empty] | -1 | 1 | [8 empty] | 5 | = | 5
tо36 - t н 36 = 12 - 0,06x36 | [6 empty] | 0.06 | [15 empty] | -1 | 1 | [6 empty] | 12 | = | 12
tо45 - t н 45 = 10 - 0,05x45 | [7 empty] | 0.05 | [16 empty] | -1 | 1 |  |  |  |  | 10 | = | 10
tо46 - t н 46 = 13- 0,1x46 | [8 empty] | 0.1 | [17 empty] | -1 | 1 |  |  | 13 | = | 13
tо56 - t н 56 = 12 - 0,5x56 | [9 empty] | 0.5 | [18 empty] | -1 | 1 | 12 | = | 12
t н 12 = 0; | [10 empty] | 1 | [19 empty] | 0 | = | 0
t н 13 = 0; | [12 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | = | 0
t н14 = 0; | [14 empty] | 1 | [15 empty] | 0 | = | 0
t н 24 ³ tо12; | [11 empty] | -1 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | >= | 0
t н 25 ³ tо12; | [11 empty] | -1 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 0 | >= | 0
t н 34 ³ tо13; | [13 empty] | -1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | >= | 0
t н 36 ³ tо13; | [13 empty] | -1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | >= | 0
t н 45 ³ tо14; | [15 empty] | -1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | >= | 0
t н 45 ³ tо24; | [17 empty] | -1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | >= | 0
t н 45 ³ tо34; | [21 empty] | -1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | >= | 0
t н 46 ³ tо14; | [15 empty] | -1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | >= | 0
t н 46 ³ tо24; | [17 empty] | -1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | >= | 0
t н 46 ³ tо34; | [21 empty] | -1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | >= | 0
t н 56 ³ tо25; | [19 empty] | -1 | [8 empty] | 1 |  | 5 | >= | 0
t н 56 ³ tо45; | [25 empty] | -1 |  |  | 1 |  | 0 | >= | 0
| x12 | x13 | x14 | x24 | x25 | x34 | x36 | x45 | x46 | x56 | тн12 | то12 | тн13 | то13 | тн14 | то14 | тн24 | то24 | тн25 | то25 | тн34 | то34 | тн36 | то36 | тн45 | то45 | тн46 | то46 | тн56 | то56

## Лист3
Пара- | Работы | [6 empty] | Сумма
метры | (1,2) | -1.3 | -1.4 | -2.3 | -3.4 | -3.5 | -4.5 | средств
В
tij | 10 | 18 | 16 | 12 | 7 | 13 | 11
dij | 7 | 14 | 12 | 10 | 5 | 9 | 8 | 45
kij | 0.5 | 0.1 | 0.25 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 0.3
Переменные | x12 | x13 | x14 | x23 | x34 | x35 | x45 | тн12 | то12 | тн13 | то13 | тн14 | то14 | тн23 | то23 | тн34 | то34 | тн35 | то35 | тн45 | то45 | тн56 | то56
Значения | 5.4412 | 7.2059 | 6.8382 | 5 | 6.8382 | 6.8382 | 6.8382 | 0 | 7.2794 | 0 | 17.2794 | 0 | 14.2904 | 7.2794 | 17.2794 | 17.2794 | 22.9118 | 17.2794 | 29.2537 | 22.9118 | 31.8603 | 31.8603 | 31.8603
Ниж. Граница
Верх. Граница | [23 empty] | время |  | 31.8603
Функции | [23 empty] | Значения | Знак | Огранчиение
f=sum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 45 | <= | 45
tо12 - t н 12 ³ 7 | [7 empty] | -1 | 1 | [14 empty] | 7.2794 | >= | 7
tо13 - t н 13 ³ 14 | [9 empty] | -1 | 1 | [12 empty] | 17.2794 | >= | 14
tо14 - t н 14 ³ 12 | [11 empty] | -1 | 1 | [10 empty] | 14.2904 | >= | 12
tо23 - t н 23 ³ 10 | [13 empty] | -1 | 1 | [8 empty] | 10 | >= | 10
tо34 - t н 34 ³ 5 | [15 empty] | -1 | 1 | [6 empty] | 5.6324 | >= | 5
tо35 - t н 35 ³ 9 | [17 empty] | -1 | 1 |  |  |  |  | 11.9743 | >= | 9
tо45 - t н 45 ³ 8 | [19 empty] | -1 | 1 |  |  | 8.9485 | >= | 8
tо56 - t н 56 = 0; | [21 empty] | -1 | 1 | -6.4406e-09 | = | 0
tо12 - t н 12 = 5 - 0,5x12; | 0.5 | [6 empty] | -1 | 1 | [14 empty] | 10 | = | 10
tо13 - t н 13 = 6 - 0,2x13; |  | 0.1 | [7 empty] | -1 | 1 | [12 empty] | 18 | = | 18
tо14 - t н 14 = 2 - 0,3x14; |  |  | 0.25 | [8 empty] | -1 | 1 | [10 empty] | 16 | = | 16
tо23 - t н 23 = 4 - 0,25x23; |  |  |  | 0.4 | [9 empty] | -1 | 1 | [8 empty] | 12 | = | 12
tо34 - t н 34 = 9 - 0,4x34; |  |  |  |  | 0.2 | [10 empty] | -1 | 1 | [6 empty] | 7 | = | 7
tо35 - t н 35 = 7 - 0,2x35 ; | [5 empty] | 0.15 | [11 empty] | -1 | 1 |  |  |  |  | 13 | = | 13
tо45 - t н 45 = 4 - 0,1x45; | [6 empty] | 0.3 | [12 empty] | -1 | 1 |  |  | 11 | = | 11
t н 12 = 0; | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 0 | = | 0
t н 13 = 0; | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 0 | = | 0
t н14 = 0; | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 0 | = | 0
t н 23 ³ tо12; | [8 empty] | -1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 5.9491e-09 | >= | 0
t н 34 ³ tо13; | [10 empty] | -1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 6.4071e-08 | >= | 0
t н 34 ³ tо23; | [14 empty] | -1 | 1 | [7 empty] | 6.2669e-08 | >= | 0
t н 35 ³ tо13; | [10 empty] | -1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1.7821e-09 | >= | 0
t н 35 ³ tо23; | [14 empty] | -1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3.7947e-10 | >= | 0
t н 45 ³ tо14; | [12 empty] | -1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 8.6213 | >= | 0
t н 45 ³ tо34; | [16 empty] | -1 |  |  | 1 |  |  |  | -8.1865e-10 | >= | 0
t н 56 ³ tо35; | [18 empty] | -1 |  |  | 1 |  | 2.6066 | >= | 0
t н 56 ³ tо45; | [20 empty] | -1 | 1 |  | -5.3953e-08 | >= | 0
| x12 | x13 | x14 | x23 | x34 | x35 | x45 | тн12 | то12 | тн13 | то13 | тн14 | то14 | тн23 | то23 | тн34 | то34 | тн35 | то35 | тн45 | то45 | тн56 | то56